РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Шахты

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2016г. №5353

О проведении штабной тренировки с органами управления, службами экстренного, дежурно-диспетчерскими службами по прогнозированию возможной обстановки при возникновении неблагоприятных погодных условий и реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации

В связи с возможным наступлением в ноябре-декабре неблагоприятных (опасных) климатических факторов, способных негативно повлиять на безаварийную работу систем жизнеобеспечения населения, вызвать затруднение движения на автомобильных дорогах, а также во исполнение протокола заседания постоянно действующей рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ростовской области от 14.10.2016 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести 10.11.2016 штабную тренировку с органами управления, службами экстренного реагирования, дежурно-диспетчерскими службами по прогнозированию возможной обстановки при возникновении неблагоприятных погодных условий и реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации.

2.Общее руководство организацией и проведением штабной тренировкой возложить на первого заместителя главы Администрации Мамонова В.Н.

3.Утвердить состав штаба по подготовке к штабной тренировке (Приложение №1) и календарный план подготовки штабной тренировки (Приложение №2).

4.К участию в штабной тренировке привлечь:

4.1.Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Шахты».

4.2.Оперативную группу эвакуационной комиссии муниципального образования «Город Шахты».

4.3.Муниципальное казенное учреждение г.Шахты «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ г.Шахты «Управление по делам ГОЧС»)

4.4.Управление информационной политики и общественных отношений Администрации г.Шахты.

4.5.Инспекционный отдел Администрации и территориальные отделы Администрации.

4.6.Отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка.

4.7.Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского хозяйства» г.Шахты (далее – МКУ «Департамент ГХ» г.Шахты.

4.8.Управление министерства внутренних дел России по г.Шахты.

4.9.Департамент здравоохранения г.Шахты.

4.10. Департамент культуры г.Шахты.

4.11.Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Шахты «Городской Дворец Культуры и Клубы».

4.12.Федеральное государственное казенное учреждение «13-ый отряд федеральной противопожарной службы по Ростовской области».

4.13.Акционерное общество «Донэнерго» филиал Тепловые сети Шахтинский район тепловых сетей.

4.14.Акционерное общество «Донэнерго» филиал Шахтинские межрайонные электрические сети.

4.15.Филиал «Шахтинский» государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения».

4.16.Дежурно-диспетчерские службы организаций и учреждений.

5.Директору МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» (Котляров А.М.) в срок до 09.11.2016 провести инструктивное занятие с участниками штабной тренировки.

6.Всем руководителям организаций и учреждений, принимающих участие в штабной тренировке, до 07.11.2016 представить в МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» расчет сил и средств, привлекаемых на штабную тренировку, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверить состояние телефонной, факсимильной связи и электронной почты, организовать подготовку сотрудников, разработать формализованные документы.

7.Постановление подлежит опубликованию в газете «Шахтинские известия» и размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в сети «Интернет»

8.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Мамонова В.Н.

Глава Администрации города Шахты					    И.И. Медведев

Постановление вносит: МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС»

Разослано: УГОЧС-2, заместителям главы Администрации, СМИ, Туков, ОПППР, Инспекционный отдел, ДЗ, ДК, ДГХ, УМВД, ШМЭС, Теплосети, УРСВ, Городской ДК, ФГКУ13-ый ОФПС

Приложение №1

к постановлению Администрации

города Шахты

03.11.2016г. №5353

СОСТАВ

штаба по подготовке к штабной тренировке

| Котляров А.М. - | директор МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС», начальник штаба |
| --- | --- |
| Золотарева И.П. - | начальник отдела ГОЧС МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС», помощник начальника штаба |
| Константинова Л.В. - | специалист МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС», помощник начальника штаба |
| Беркутова Н.Е. - | специалист МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС», помощник начальника штаба |

Руководитель аппарата Администрации 						В.А. Иванов

Приложение №2

к постановлению Администрации

города Шахты

03.11.2016г. №5353

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки штабной тренировки (далее – ШТ)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители | Отметка о выполне нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Определение исходных данных для разработки замысла и планирующих документов ШТ | до 03.11. | Руководитель ШТ, начальник штаба руководства |  |
| 2. | Совещание с составом руководства ШТ по постановке задач на подготовку и разработку документов | 03.11. | руководитель ШТ, начальник штаба руководства |  |
| 3. | Рекогносцировка района проведения тренировки | 03.11. | начальник штаба руководства ШТ |  |
| 4. | Инструктивное занятие, проигрыш хода тренировки с составом руководства | 09.11. | руководитель ШТ, штаб руководства |  |
| 5. | Смотр готовности к ШТ | 09.11. | руководитель ШТ, начальник штаба руководства |  |
| II.Разработка документов ШТ |  |  |  |  |
| 1. | Разработка замысла штабной тренировки | до 03.11. | руководитель ШТ, штаб руководства |  |
| 2. | Разработка организационных указаний, плана-календаря проведения штабной тренировки, задания, плана наращивания обстановки, перечня вводных, табеля срочных донесений и других документов | до 03.11. | штаб руководства |  |
| III.Подготовка руководства, обучаемых и района проведения ШТ а) подготовка руководства |  |  |  |  |
| 1. | Самостоятельная работа по изучению учебно-методических и нормативных документов по подготовке и проведению тренировки | до 10.11. | заместитель, штаб руководства |  |
| 2. | Участие в инструктивном занятии с руководством ШТ | 09.11. | руководитель ШТ, штаб руководства |  |
| б) подготовка обучаемых |  |  |  |  |
| 1. | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, по подготовке и проведению тренировки | до 10.11. | руководители организаций, учреждений |  |
| 2. | Приведение в готовность сил и средств, задействованных в ШТ | до 10.11. | руководители организаций, учреждений |  |
| 3. | Уточнение и корректировка планирующих и рабочих документов в области предупреждения и ликвидации ЧС | до 10.11. | руководители организаций, учреждений |  |
| 4. | Проведение инструктивных занятий по правилам и мерам безопасности при выполнении практических работ в ходе тренировки с личным составом сил, участвующих в тренировке | до 10.11. | руководители организаций, учреждений |  |
| 5. | Участие в смотре готовности к штабной тренировке | 09.11. | руководители организаций, учреждений |  |
| в) подготовка района проведения тренировки |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка мест проведения практических мероприятий | до 09.11. | начальник штаба руководства |  |
| 2. | Проверка готовности средств связи и оповещения | до 10.11. | руководители организаций, учреждений |  |
| 3. | Выполнение мероприятий материально-технического обеспечения учения: -обеспечение участников тренировки инструментом, спецодеждой и др. имуществом для производства практических работ в ходе тренировки; -обеспечение горюче-смазочными материалами автомобильной техники, привлекаемой на ШТ; -обеспечение участников ШТ средствами оказания первой медицинской помощи | до 10.11. | руководители организаций, учреждений |  |

Руководитель аппарата Администрации 						В.А. Иванов