

**Администрация города Шахты**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.11.2022 №3642

**О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 24.12.2021 №4135 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие здравоохранения» на 2022 год»**

В соответствии с решением городской Думы от 27.09.2022 №261 «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация города Шахты

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 24.12.2021 №4135 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие здравоохранения» на 2022 год» следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Шахтинские известия» и размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Тхак О.В.

Глава Администрации

города Шахты А.В. Ковалев

Постановление вносит: ДЗ

Разослано: ДЗ, ДЭ, ДФ, ШСЗ, ГД, ОПМУ ДЭ, ОСПК

Приложение

к постановлению Администрации

города Шахты

от 03.11.2022 №3642

План

реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие здравоохранения» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
|
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | X | X | X | 82 580,9 | 79 814,3 | 2 672,6 | 94,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей. | Х | Х | Х | 82 486,9 | 79 814,3 | 2 672,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Привитие населению навыков ведения здорового образа жизни в кабинетах медицинской профилактики и в городском Центре здоровья. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Проконсультировать 33600 человек взрослого населения в кабинетах медицинской профилактики и в Центре здоровья по вопросам здорового образа жизни. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Закупка оборудования в рамках нацпроекта "Здравоохранение" | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» планируется приобрести 42 единицы оборудования – из дорогостоящего оборудования четыре аппарата рентгеновских стационарных для рентгенографии цифровых в МБУЗ ГП, МБУЗ ГП№1, МБУЗ ГП№2, МБУЗ ГП№5, две системы ультразвуковой визуализации универсальных в МБУЗ ГП№1. Кроме того, планируется приобрести аппарат для исследования функций внешнего дыхания, кресло гинекологическое с осветительной лампой, физиооборудование, шкаф для хранения обработанных эндоскопов, ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов, стол операционный (хирургический). | 10.01.2022-01.09.2022 | 82 486,9 | 79 814,3 | 2 672,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Контрольное событие 1.1. Увеличение посещений с профилактической целью. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение полноценной вакцинации населения, включая иммунопрофилактику природноочаговых заболеваний. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Обеспечение 95% иммунной прослойки населения, согласно плану Национального календаря прививок. | 10.01.2022- 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Контрольное событие 1.3. Отсутствие вспышек инфекционных заболеваний. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C. | X | X | X | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие. 1.4.1. Пропаганда санитарных знаний для профилактики ВИЧ-инфекций, гепатита "В" и "С" путем проведения лекций, бесед, круглых столов, анкетирования населения, скрининговое обследование. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Принять участие в 3-х профилактических акциях для населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Приобретение экспресс тестов 200 штук. | 10.01.2021 - 30.12.2021 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 |
| 11 | Контрольное событие 1.4. «Уменьшение вновь выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией, гепатита «В» и «С». | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.5. Своевременное обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, расходных материалах для инсулиновой помпы, а также специализированных продуктах лечебного питания. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие. 1.5.1. Льготное лекарственное обеспечение населения | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Обеспечить больных, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение и не отказавшихся от соцпакета, льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания. | 10.01.2022- 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Контрольное событие 1.5. Снижение жалоб и обращений по лекарственному обеспечению | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 15 | Подпрограмма 2: "Совершенствование оказания медицинской помощи» | X | X | X | 636,9 | 0 | 0 | 636,9 | 0 |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическим заболеванием | X | X | X | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мероприятие 2.1.1. Проведение работы по раннему выявлению злокачественных новообразований путем проведения диспансеризации взрослого населения. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Снижение показателя смертности от злокачественных новообразований на 1,6%. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Контрольное событие 2.1. Снижение количества умерших от новообразований | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Х | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мероприятие 2.2.1. Своевременное стационарное лечение больных с острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Снижение смертности от острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Контрольное событие 2.2. Снижение количества умерших от острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мероприятие 2.3.1. Оказание медицинской помощи пострадавшим от ДТП на базе травматологического отделения МБУЗ ГБСМП им. Ленина | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Снижение количества умерших в результате дорожно- транспортных происшествий. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Контрольное событие 2.3. Уменьшение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.4.1. Своевременное оказание медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Увеличить количество выездов с периодом ожидания до 20 мин. скорой медицинской помощи больным с различными неотложными заболеваниями до 95,3%. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Контрольное событие 2.4. Увеличение случаев доезда до пациента до 20 мин. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 28 | Основное мероприятие 2.5. Осуществление транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | X | X | X | 636,9 | 0,00 | 0,00 | 636,9 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие 2.5.1. Обеспечение всех больных, страдающих хронической почечной недостаточностью медицинским транспортом от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Обеспечить больных, страдающих хронической почечной недостаточностью медицинским транспортом. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 636,9 | 0,00 | 0,00 | 636,9 | 0,0 |
| 30 | Контрольное событие 2.5. Обеспечение полного охвата больных нуждающихся в гемодиализе | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 31 | Подпрограмма 3: "Охрана здоровья матери и ребенка" | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, снижения младенческой смертности и мертворождаемости | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие 3.1.1. Проведение ранней постановки беременных на диспансерный учет в женскую консультацию с целью своевременного диагностирования нарушений развития ребенка | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Охватить 100% беременных женщин пренатальной (дородовой) диагностикой нарушений развития ребенка в общем числе поставленных на учет в первый триместр беременности. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие 3.1.2. Проведение аудиологического скрининга | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Обеспечить проведение аудиологического скрининга не менее 95% от числа родившихся. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Контрольное событие 3.1. Снижение младенческой смертности и мертворождаемости. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 36 | Основное мероприятие 3.2. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Мероприятие 3.2.1. Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Обеспечение ВИЧ-инфицированных беременных, состоящих на учете в женской консультации, в 100% случаев противовирусными препаратами. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Контрольное событие 3.2. 100% охват матери и ребенка профилактикой вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 39 | Подпрограмма 4: "Оказание паллиативной помощи" | X | X | X | 92 276,5 | 0,0 | 84 431,9 | 6 684,4 | 1 160,2 |
| 40 | Основное мероприятие 4.1. Исполнение муниципального задания домами сестринского ухода | X | X | X | 92 276,5 | 0,0 | 84 431,9 | 6 684,4 | 1 160,2 |
| 41 | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования полноценной паллиативной помощи неизлечимым больным, включая медицинские, социальные и нравственные аспекты. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Достижение показателя объема муниципальной услуги согласно муниципальному заданию 43 125 койко-дней, в том числе паллиативной помощи 12075 койко-дней. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 92 276,5 | 0,0 | 84 431,9 | 6 684,4 | 1 160,2 |
| 42 | Контрольное событие 4.1. Соответствие оказания паллиативной помощи утвержденному стандарту. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 43 | Подпрограмма 5: "Улучшение кадрового потенциала медицинских организаций" | X | X | Х | 2 538,1 | 0,0 | 0,0 | 2 538,1 | 0,0 |
| 44 | Основное мероприятие 5.1. Формирование профессионального кадрового состава | Х | X | Х | 2 538,1 | 0,0 | 0,0 | 2 538,1 | 0,0 |
| 45 | Мероприятие 5.1.1. Единовременная выплата подъемных врачам прибывшим на территорию города, оплата обучения по программе ординатуры. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Единовременная выплата подъемных врачам (подъемные) - 3 человека | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 172,5 | 0,0 | 0,0 | 172,5 | 0,0 |
| 46 | Мероприятие 5.1.2. Ежемесячные денежная компенсация врачам за найм (аренду) жилых помещений. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Ежемесячная выплата врачам за съем жилых помещений - 35 человек. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 2 365,6 | 0,0 | 0,0 | 2 365,6 | 0,0 |
| 47 | Контрольное событие 5.1. Количество вновь привлеченных на территорию врачебных кадров в количестве 44 человек | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Х | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 48 | Подпрограмма 6. Реализация функций и целей Департамента здравоохранения города Шахты. | X | X | X | 280 192,9 | 136 565,8 | 101 789,3 | 41 837,8 | 0,0 |
| 49 | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности Департамента здравоохранения города Шахты. | X | X | X | 12 273,6 | 0,0 | 0,0 | 12 273,6 | 0,0 |
| 50 | Мероприятие 6.1.1. Обеспечение функционирования Департамента здравоохранения. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Выполнение департаментом своих функций в полном объеме в установленные сроки. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 12 273,6 | 0,0 | 0,0 | 12 273,6 | 0,0 |
| 51 | в том числе уплата налогов | X | X | X | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 0,0 |
| 52 | Мероприятие 6.1.2. Обеспечение распространения листовок о пропаганде донорства | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Распространение медицинскими организациями в фойе учреждений листовок о пропаганде донорства. | 01.06.2022 - 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Контрольное событие 6.1. Утверждение отчета об исполнении бюджета | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 54 | Основное мероприятие 6.2. Осуществление санитарно-эпидемиологического благополучия населения | X | X | X | 7 495,5 | 0,0 | 0,0 | 7 495,5 | 0,0 |
| 55 | Мероприятие 6.2.1. Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулезной, кишечной, Covid-19 инфекции (в 682 домашних очагах, 71,9 тыс.м.кв). | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 2 468,0 | 0,0 | 0,0 | 2 468,0 | 0,0 |
| 56 | Мероприятие 6.2.2. Приобретение вакцины | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Приобретение аллергена туберкулёзного – 33 140 доз, диаскинтеста - 45 384 доз., совингрипп -4350 доз | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 5 027,5 | 0,0 | 0,0 | 5 027,5 | 0,0 |
| 57 | Контрольное событие 6.2. Отсутствие вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 58 | Основное мероприятие 6.4. Проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения | X | X | X | 59 783,2 | 0,0 | 48 599,5 | 11 183,7 | 0,0 |
| 59 | Мероприятие 6.4.1. Капитальный ремонт педиатрического отделения МБУЗ ГП г.Шахты, расположенного по адресу пер. Мечникова, 3"б" | директор МКУ г.Шахты "Шахтыстройзаказчик", директор департамента здравоохранения г.Шахты | Проведение капитального ремонта педиатрического отделения МБУЗ ГП г.Шахты, расположенного по адресу: пер. Мечникова, 3 «б» | 10.01.2022 - 23.12.2022 | 50 523,3 | 0,0 | 42 843,7 | 7 679,6 | 0,0 |
| 60 | Мероприятие 6.4.2. Выборочный капитальный ремонт территории МБУЗ ГБСМП им.В.И.Ленина по ул. Шевченко, 153 | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Проведение капитального ремонта территории МБУЗ ГБСМП им. В.И.Ленина по адресу: г. Шахты, ул.Шевченко, 153 в рамках проекта инициативного бюджетирования. Будут проведены работы по устройству плиточного покрытия возле модульных зданий инфекционного отделения и бактериологической лаборатории. | 20.02.2022 - 28.10.2022 | 2 288,9 | 0,0 | 1 755,8 | 533,1 | 0,0 |
| 61 | Мероприятие 6.4.3. Выборочный капитальный ремонт входной группы МБУЗ ГП№5 по ул. Ворошилова, 15 | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Проведение капитального ремонта входной группы МБУЗ ГП№5 г.Шахты, ул. Ворошилова, 15 в рамках проекта инициативного бюджетирования. Будут проведены работы по замене дверей, ремонт крыльца, обустройство пандуса. | 20.02.2022 - 28.10.2022 | 2 736,0 | 0,0 | 2 000,0 | 736,0 | 0,0 |
| 62 | Мероприятие 6.4.4. Выборочный капитальный ремонт здания дневного стационара при поликлиническом отделении №1 МБУЗ ГП №2 г. Шахты по адресу: г. Шахты, ул. Шурфовая, 99-а(замена окон) | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Проведение капитального ремонта дневного стационара при поликлиническом отделении №1 МБУЗ ГП №2 г. Шахты по ул. Шурфовая, 99-а (замена окон) в рамках проекта инициативного бюджетирования. | 20.02.2022 - 28.10.2022 | 4 235,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 235,0 | 0,0 |
| 63 | Контрольное событие 6.4.1 Выполнение объемов работ, предусмотренных на 2022 год в полном объеме в установленные сроки по объекту капитальный ремонт здания поликлиники МБУЗ ГП г.Шахты, расположенного по адресу: пер. Мечникова, 3"б" | директор МКУ г.Шахты "Шахтыстройзаказчик", директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 24.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 64 | Контрольное событие 6.4.2 Выполнение объемов работ, предусмотренных на 2022 год в полном объеме в установленные сроки по объекту выборочный капитальный ремонт территории МБУЗ ГБСМП им. В.И.Ленина по адресу: г. Шахты, ул.Шевченко,153 | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 28.10.2022 | X | X | X | X | X |
| 65 | Контрольное событие 6.4.3 Выполнение объемов работ, предусмотренных на 2022 год в полном объеме в установленные сроки по объекту Выборочный капитальный ремонт входной группы МБУЗ ГП№5 г.Шахты, ул. Ворошилова, 15 | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 28.10.2022 | X | X | X | X | X |
| 66 | Контрольное событие 6.4.4 Выполнение объемов работ, предусмотренных на 2022 год в полном объеме в установленные сроки по объекту Выборочный капитальный ремонт входной группы МБУЗ ГП№5 г.Шахты, ул. Ворошилова, 15 | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 28.10.2022 | X | X | X | X | X |
| 67 | Основное мероприятие 6.5. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг объектам здравоохранения | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | X | 200 640,6 | 136 565,8 | 53 189,8 | 10 885,0 | 0,0 |
| 68 | Мероприятие 6.5.1 Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи для МБУЗ ГБСМП им. В.И.Ленина г.Шахты | 10.01.2022-01.07.2022 | 3 377,1 | 0,0 | 2 863,7 | 513,40 | 0,0 |
| 69 | Мероприятие 6.5.2 Расходы на обслуживание канала связи "Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Ростовской области" | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Обслуживание канала связи "Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Ростовской области" | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| 70 | Мероприятие 6.5.3 Приобретение оборудования для оснащения первичного сосудистого отделения МБУЗ ГБСМП им.В.ИМ.Ленина, расположенного на базе неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Приобретение оборудования для оснащения первичного сосудистого отделения МБУЗ ГБСМП им.В.ИМ.Ленина, расположенного на базе неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". | 04.07.2022 - 30.12.2022 | 136 565,8 | 136 565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | Мероприятие 6.5.4 Приобретение медицинской и корпусной мебели для оснащения МБУЗ ДГБ г. Шахты | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Приобретение медицинской и корпусной мебели для оснащения МБУЗ ДГБ г. Шахты | 10.01.2022-01.07.2022 | 15 260,8 | 0,0 | 12 941,1 | 2 319,7 | 0,0 |
| 72 | Мероприятие 6.5.5 Приобретение оборудования и мебели для оснащения педиатрического отделения МБУЗ ГП г.Шахты | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Приобретение оборудования и мебели для оснащения педиатрического отделения МБУЗ ГП г.Шахты | 10.01.2022-01.11.2022 | 13 925,0 | 0,0 | 12 124,1 | 1 800,9 | 0,0 |
| 73 | Мероприятие 6.5.6 Приобретение модульного здания женской консультации в мкр. Артем МБУЗ ГБ №2 | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Приобретение модульного здания женской консультации в пос. Артем МБУЗ ГБ №2 (площадью 432 кв.м.). Мощность модуля - 350 посещений в смену. | 10.01.2022-01.12.2022 | 29 788,9 | 0,0 | 25 260,9 | 4 528,0 | 0,0 |
| 74 | Мероприятие 6.5.7 Технологическое присоединение к электрическим сетям, изготовление технической документации, авторский надзор за проведением капитального ремонта МБУЗ ГП г.Шахты, расположенного по адресу пер. Мечникова, 3"б" | директор МКУ г.Шахты "Шахтыстройзаказчик" | Технологическое присоединение к электрическим сетям, изготовление технической документации, авторский надзор за проведением капитального ремонта МБУЗ ГП г.Шахты, расположенного по адресу пер. Мечникова, 3"б" | 20.02.2022-23.12.2022 | 472,3 | 0,0 | 0,0 | 472,3 | 0,0 |
| 75 | Мероприятие 6.5.8 Приобретение материальных запасов для создания локально-вычислительной сети МБУЗ ДГБ г.Шахты | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Приобретение материальных запасов для создания локально-вычислительной сети МБУЗ ДГБ г.Шахты | 01.06.2022 - 30.12.2022 | 646,0 | 0,0 | 0,0 | 646,0 | 0,0 |
| 76 | Мероприятие 6.5.8 Приобретение основных средств для МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина г.Шахты | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Приобретение основных средств для МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина г.Шахты (манекены) | 30.09.2022 - 30.12.2022 | 214,7 | 0,0 | 0,0 | 214,7 | 0,0 |
| 77 | Контрольное событие 6.5. Приобретение основных средств и услуг в полном объеме и в установленные сроки | Директор департамента здравоохранения г.Шахты, гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | X | 20.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 78 | Основное мероприятие 6.6. Проведение текущих ремонтов и благоустройства | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Проведение внутренних работ - 3500 м2 | 01.02.2022 - 01.10.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Контрольное событие 6.6. Выполнение в полном объеме работ, предусмотренных основным мероприятием 6.6. | Директор департамента здравоохранения г.Шахты, гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | X | 01.10.2022 | X | X | X | X | X |
| 80 | Основное мероприятие 6.7. Обеспечение внедрения и использования информационных технологий в муниципальной системе здравоохранения. | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Обеспечение поддержания функционирования сайтов учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, внедрения и использования информационных технологий в муниципальной системе здравоохранения - запись на прием к врачу в электронном виде в полном объеме. Подключение 4 медицинских учреждений к программе Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ). | 01.02.2022 - 01.10.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | Контрольное событие 6.7. Подключение 4 медицинских учреждений к программе Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ). | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | X | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 82 | Основное мероприятие 6.8. Развитие системы оказания платных услуг. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Мероприятие 6.8.1.Увеличение посещений, оказанных на платной основе | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Получение дополнительного дохода от предпринимательской деятельности в сумме 85,0 млн.руб. муниципальными медицинскими организациями. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | Мероприятие 6.8.2. Организация перерасчета прейскурантных цен на платные услуги | гл. бухгалтер департамента здравоохранения г.Шахты | Прохождение согласования новых прейскурантных цен МБУЗ СП №2, МБУЗ ДГБ, МБУЗ СП №1, МБУЗ ДСУ №3, МБУЗ ДСУ №1, МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина. | 10.01.2022 - 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Контрольное событие 6.8. Увеличение дохода от предпринимательской деятельности | Директор департамента здравоохранения г.Шахты | Х | 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
|  | Итого | Всего | Х | Х | 458 225,3 | 216 380,1 | 188 893,8 | 51 791,2 | 1 160,2 |
| МКУ г.Шахты "Шахтыстройзаказчик" | Х | Х | 50 995,6 | 0,0 | 42 843,7 | 8 151,9 | 0,0 |
| Департамент здравоохранения г.Шахты | X | Х | 407 229,7 | 216 380,1 | 146 050,1 | 43 639,3 | 1 160,2 |

Руководитель аппарата Администрации Н.Т. Обоймова